Саватеева Полина «Озеленение пришкольной территории МБОУ СОШ № 21»

- Введение

Важной задачей экологического образования является возможность населения контролировать и обнаруживать экологические нарушения. Без участия населения невозможно решение общегосударственных задач охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.Экологическое образование призвано объяснить людям их права и возможности, научить правильно действовать для защиты долгосрочных интересов общества и стабильности природы, выступать законным оппонентом тех сил, для которых экологическая безопасность по экономическим причинам не является приоритетной целью. Экологическое образование охватывает сферу знаний, умений и навыков, необходимых для охраны окружающей природной среды. Оно является неотъемлемой частью  подготовки специалистов в самых разных отраслях деятельности. Поэтому формирование ответственного отношения к природе может рассматриваться не столько как результат экологического образования, сколько как экологического воспитания.

Проект решает проблемы занятости подростков в свободное от учебного процесса время, адаптации в социуме, а так же помогает реализовать познавательный интерес ребят на практике.

2.     Актуальность проекта:

Наша школа находится в центре города на пр. Свободный. Рядом расположена остановка, где каждый день скапливается большое количество людей. Школа является как бы «сердцем» этой улицы. Поэтому внешний вид школы, ее озеленение требует внимания, не только от администрации школы, от педагогического коллектива, а так же от учеников, их родителей и жителей микрорайона которые не равнодушны к  данной проблеме.

Актуальность данной программы заключается  в том, что она способствует оздоровлению детей: занятия в большинстве проводятся на воздухе, лишены статичности, дети находятся в постоянном контакте с природой, что обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень. Проект способствует формированию активной жизненной позиции обучаемых, что предполагает гармоничное сочетание таких качеств, как самопознание, самореализация, творческое саморазвитие.

Красивый, ухоженный пришкольный участок воспитывает в обучающихся чувство прекрасного, любовь к своей малой Родине.. Школьный участок – место, где не только обучающиеся  проводят много времени на переменах, после уроков, отдыхая летом  в пришкольном лагере.

- Цель проекта:

Привлечение внимания подростков и их родителей к проблемам охраны окружающей среды, повышения качества озеленения пространства образовательного учреждения.

Задачи:

- создать инициативную группу по координированию работы над проектом;

- сформировать  интерес  учащихся, родителей  к проблемам окружающей среды;

- улучшить качество озеленения территорий близ лежащих к МБОУ СОШ №21;

- воспитать чувство уважения, любви и гордости за родную школу за природу своего города и страны.

4.     Охват обучающихся:

Программа ориентирована на ребят 10-16 лет, без отбора по половому признаку, социальному положению. Именно в этом возрасте проявляются тенденции развития чувства взрослости, потребность в самостоятельности и стремление к самопознанию и познанию окружающего нас мира.

5.     Условия реализации проекта:

Для эффективной реализации настоящей программы необходимы определённые условия:

- банк идей, сбор информации о ландшафтном дизайне;

- знакомство с литературой по выращиванию многолетних и однолетних цветочных культур;

- сбор посадочного материала – семян однолетних и многолетних цветочных культур, выращивание рассады (включая помощь родителей);

- составление графика работы учителей и учащихся на пришкольном участке.

6.     Способы отслеживания и контроля результатов проекта:

В ходе реализации проекта предполагается достижение следующих результатов:

- озеленение территории школы и создание цветущего пришкольного участка;

- сформированная команда взрослых и детей, способная организовать работу в школе по озеленению пришкольного участка;

- овладение основными навыками по разведению и уходу за цветочными культурами;

- получение удовольствия от своего труда и чувства гордости за цветущий пришкольный участок.

7.       Вывод:

В результате проекта ожидается создание условий для отдыха учащимся школы, также всем живущим в микрорайоне. Воспитание чувства сплоченности и понимание проблем охраны окружающей среды и необходимости совместных усилий школы и населения для решения экологических проблем.

8.         Смета  расходов

| № | Наименование | Стоимость |
| --- | --- | --- |
| 1 | Грунт, дренаж | 1500 руб. |
| 2 | Удобрения | 1000руб. |
| 3 | Поливочные шланги | 1100 руб. |
| 4 | Хозинвентарь( ведра, лейки, лопаты, грабли, рыхлилки, садовые ножницы) | 3000руб. |
| 5 | Астильба | 500 руб |
| 6 | Алиссум | 750 руб |
| 7 | Лобелия | 500 руб |
| 8 | Петуния | 1500руб. |
| 9 | Бархатцы | 750 руб. |
| 10 | Сальвия | 400 руб. |
| 11 | Цинерария | 400 руб. |
| 12 | Циния | 500руб. |
| 13 | Газонная трава | 3000 |
| 14 | Ящики для рассады | 1500 руб |
|  | Итого: | 19400 |

# ПЛАН-КАРТА РАБОТ В РАМКАХ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

# ПО ЛАНДШАФТНОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕРРИТОРИИ ОУ

| №п\п этап | действие | результаты | Участники, формы работы | Сроки, ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Подготовительный | 1.встреча с директором 2.изучение ресурсной базы | Распоряжение по школе ресурсная карта | Директор школы Зам.директора по АХЧ | Организатор проекта Сентябрь - октябрь |
| организационный | 1.создание рабочей группы | План организационной деятельности | Организатор проекта, кладовщик, учитель биологии. | Организатор проекта Октябрь |
|  | 2.анализ участка и ресурсной базы | Список имеющегося и недостающего инвентаря | Организатор проекта, кладовщик | Организатор проекта октябрь |
|  | 3.заготовка почвы для рассады | Запас почвы для рассады | Организатор проекта учащиеся старших классов | Организатор проекта октябрь |
|  | 4.приобретение недостающего инвентаря и расходных материалов | Список недостающего инвентаря | Организатор проекта, кладовщик | Зам.директора по АХЧ ноябрь |
|  | 5.создание информационного поля (реклама) | Красочный плакат, рекламная акция | Организатор проекта, Учителя информатики и рисования | Организатор проекта |
| проектный | 1.предпроектный анализ территории | Предварительный план расположения цветников и газонов | Организатор проекта | Организатор проекта Октябрь |
|  | 2.создание ландшафтного проекта территории ОУ | Эскиз ландшафтного проекта | Организатор проекта | Организатор проекта ноябрь |
|  | 3.приобретение семян, удобрений | Набор семян по перечню | кладовщик | Зам.директора по АХЧ Декабрь - январь |
| Практический (реализация проекта) | 1.приготовление почвосмеси | почвосмесь | Организатор проекта, учащиеся старших классов | Организатор проекта |
|  | 2.посев семян на рассаду | Ящики с рассадой | Организатор проекта, учащиеся старших классов | Организатор проекта, учитель биологии |
|  | 3.ежедневный уход (полив, рыхление, прополка), подкормка | Ящики с рассадой | Организатор проекта, учащиеся старших классов | Организатор проекта, учителя биологии, начальной школы Февраль - май |
|  | 4.копка почвы под цветники | Вскопанная почва на территории ОУ | Организатор проекта, учащиеся старших классов | Организатор проекта, учитель биологии май |
|  | 5.вынос точек в натуру, разбивка цветников, рабаток, клумб и.т.д. | Контур цветников, территория размеченная под посадку | Организатор проекта, учащиеся старших классов | Организатор проекта, учитель биологии май |
|  | 6.отработка технологии высадки рассады | Репетиция массовой посадки рассады цветов в грунт | Организатор проекта, учитель биологии, начальной школы, воспитатели, родители. | Организатор проекта, учитель биологии |
|  | 7.посев семян в открытый грунт | Газоны, цветники | Организатор проекта, учитель биологии, старшеклассники, родители. | Организатор проекта 20-28 мая |
|  | 8.высадка рассады в грунт | Цветники | Организатор проекта, учителя биологии, начальной школы, воспитатели, родители. | Организатор проекта, учителя биологии С 10 -15 июня |
|  | 9.уход за посевами и посадками (полив, прополка, рыхление, подкормка), газонами | Цветники, клумбы, газоны и т.д. | Организатор проекта, учителя биологии, начальной школы, воспитатели, родители. | Организатор проекта, учителя биологии Июнь, июль, август |
| итоговый | 1.презентация проекта | Создание компьютерной презентации и размещение её на сайте школы | Организатор проекта, учитель биологии, ученики школы | Организатор проекта 15 – 20 августа |
|  | 3. сбор семян декоративных растений | Пакетирование семян | Организатор проекта, ученики 5-6 классов | Организатор проекта, учителя биологии 5-25 сентября |
|  | 2.завершение сезонных работ на пришкольном участке (уборка растительных остатков с цветников) | Компост | Организатор проекта, учитель биологии, ученики школы | Организатор проекта, учителя биологии Сентябрь - октябрь |
|  | 3.осенняя копка земли | Почва, подготовленная к зимовке | Организатор проекта, учитель биологии, ученики школы | Организатор проекта, учителя биологии Сентябрь - октябрь |

Основная клумба

Петуния белая                                   Лобелия малиновая

Лобелия голубая                          Петуния фиолетовая

Петуния красная

Циния (белая, красная)

Ель  ель

Сирень

Рябина

Астильба

Алиссум

Бордюр (вид из школы)

Красная сальвия

Петуния малиновая

Бархатцы мимикс